## Casos de Uso
Lista de tareas de la revisión
Proyecto: | Empeño Fácil
| Juan Carlos Domínguez Domínguez |  |  |  |  | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
CU-CC-CC | Cancelar contrato | Descripcion de casos de uso | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 | 10 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 10 | 50
|  | Diagrama de robuztes | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Diagrama de secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
CU-C-RCC | Refrendar contrato | Descripcion de casos de uso | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 | 10 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 10 | 50
|  | Diagrama de robuztes | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Diagrama de secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
CU-C-FC | Finiquitar contrato | Descripcion de casos de uso | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 | 10 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 10 | 50
|  | Diagrama de robuztes | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Diagrama de secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
CU-CC-RC | Registrar contrato | Diagrama de robuztes | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Diagrama de secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Generar pantalla registrar contrato | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Capturar datos | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Validar datos | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Guardar contrato | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 0 | 80
|  | Guardar pagos | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Pruebas unitarias | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 | 100
CU-CC-BC | Buscar contrato | Diagrama de robuztes | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Diagrama de secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
CU-P-RP | Registrar contrato | Generar pantalla de registrar contrato | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Capturar datos | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Validar datos | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Guardar prenda | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Pruebas unitarias | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 | 100
CU-CC-RRC | Reanudar contrato | Descripcion de casos de uso | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Diagrama de robustez | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Diagrama de secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
CU-CC-BU | Buscar contrato | Generar pantalla de buscar contrato | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Buscar contrato | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60 | 0 | 60
|  | Pruebas unitarias | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 | 100
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | [Enunciado de tarea 4] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!

## Instructivo
Lista de tareas de la revisión : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.