## Casos de Uso
Lista de tareas de la revisión
Proyecto:
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Total
Identificador (ID) de CU | Elemento | Tarea | Responsable | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
CU-IS | Iniciar sesión | Capturar datos | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 | 0 | 180
|  | Validar datos del usuario | Juan Carlos Domínguez Domínguez | En proceso | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 | 5 | 175 |  | 175 |  | 175 |  | 175 |  | 175 |  | 175 |  | 175 |  | 175 | 25 | 150 |  | 150 |  | 150 | 30 | 150
|  | Generar pantalla principal | Juan Carlos Domínguez Domínguez | En proceso | 180 |  | 180 |  | 180 | 20 | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 |  | 160 | 5 | 155 |  | 155 | 25 | 155
|  | Generar pantalla iniciar sesion | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Hecho | 180 |  | 180 |  | 180 | 30 | 150 |  | 150 | 5 | 145 |  | 145 |  | 145 |  | 145 |  | 145 |  | 145 |  | 145 |  | 145 |  | 145 |  | 145 |  | 145 | 35 | 145
|  | Diagrama de Secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Hecho | 120 |  | 120 | 15 | 105 |  | 105 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 20 | 100
|  | Pruebas unitarias | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
CU-U-RU | Usuario - Registrar Usuario | Capturar datos del usuario | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 0 | 90
|  | Generar Pantalla de Registrar usuario | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Hecho | 90 |  | 90 |  | 90 | 15 | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 |  | 75 | 15 | 75
|  | Validar datos del usuario | Juan Carlos Domínguez Domínguez | En proceso | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 15 | 75 | 10 | 65 |  | 65 | 25 | 65
|  | Guardar usuario | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 0 | 90
|  | Diagrama de Secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Hecho | 120 |  | 120 | 15 | 105 |  | 105 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 20 | 100
|  | Pruebas unitarias | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
CU-U-BU | Usuario - Buscar usuario | Buscar usuario por numero de personal | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 0 | 80
|  | Generar pantalla de buscar usuario | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Hecho | 80 |  | 80 |  | 80 | 30 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 10 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 | 40
|  | Buscar usuario por rfc | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 0 | 80
|  | buscar usuario por nombre | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 0 | 80
|  | Validar datos y criterios | Juan Carlos Domínguez Domínguez | En proceso | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 10 | 70 |  | 70 | 10 | 70
|  | Diagrama de Secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Hecho | 100 |  | 100 | 15 | 85 |  | 85 | 5 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 20 | 80
|  | Pruebas unitarias | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
CU-U-MU | Usuario - modificar usuario | Cambiar datos del usuario | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
|  | Guardar cambios | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
|  | Diagrama de Secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Hecho | 120 |  | 120 | 15 | 105 |  | 105 | 5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 20 | 100
|  | Validar datos | Juan Carlos Domínguez Domínguez | En proceso | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 10 | 110 |  | 110 | 10 | 110
|  | Pruebas unitarias | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
CU-U-DSU | Usuario - dar de baja usuario | Eliminar usuario | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 | 0 | 180
|  | Guardar cambios | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 |  | 180 | 0 | 180
|  | Diagrama de Secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Hecho | 120 |  | 120 | 10 | 110 |  | 110 | 5 | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 105 | 15 | 105
|  | Pruebas unitarias | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
CU-C-RC | Categoria - Registrar categoria | Generar pantalla de agregar categoria | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Hecho | 90 |  | 90 |  | 90 | 10 | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 | 10 | 80
|  | Capturar nombre de categoria | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 0 | 90
|  | Validar nombre de categoria | Juan Carlos Domínguez Domínguez | En proceso | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 5 | 85 | 10 | 75 |  | 75 | 15 | 75
|  | Guardar categoria | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 0 | 90
|  | Diagrama de Secuencia | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Hecho | 120 |  | 120 | 25 | 95 |  | 95 | 5 | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 |  | 90 | 30 | 90
|  | Pruebas unitarias | Juan Carlos Domínguez Domínguez | Por iniciar | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 |  | 120 | 0 | 120
|  | [Enunciado de tarea 4] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | #REF! | #REF!

## Instructivo
Lista de tareas de la revisión : Instructivo
Proyecto:
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de CU | Código que hace referencia al elemento de la Lista de Casos de Uso al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Elemento | Descripcion del Elemento a entregar, puede ser un caso de uso o cualquier otro elemento, por ejemplo, Modelo de datos, diagrama de clases, documento, manual de usuario
Tarea | Nombre de la tarea que se realizará, representa el elemento mínimo que se planifica. Para cada CU se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Responsable | Persona integrante del equipo que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario dado que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión. Una persona tomará una o varias tareas, y una vez que éstas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo . Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración.
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el la iteración y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.